Приложение 1

к приказу

МКУ «Управление образования»

г. Рубцовска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий «дорожная карта»

по реализации в общеобразовательных учреждениях г. Рубцовска

проекта «Театр в школе» до 2024 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата, мероприятия | Срокиреализации | Ожидаемый результат | Ответственныйисполнитель | Примечания |
| 1. **Организационные условия создания и развития школьных театров**
 |
|  | Назначение ответственных за реализацию проекта «Театр в школе»  | до 24.01.2023  | Определенны ответственные лица за реализацию проекта «Театр в школе» | Мищерин А.А.,Шашок А.В.,Вафина И.А.,Маслова М.А.  |  |
|  | Разработка Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Театр в школе» | январь 2023 г. | Разработан план мероприятий по реализации проекта «Театр в школе»  | Шашок А.В.,Маслова М.А., руководители МБОУ  |  |
|  | Создание условий для реализации проекта «Театр в школе» | 2023-2024 гг. | Создание школьных театров в том числе через создание новых мест, организацию сетевого взаимодействия, в рамках внеурочной деятельности или по программам дополнительного образования | Шашок А.В.,Маслова М.А., руководители МБОУ  | *Приложение 1 Чек –лист к «дорожной карте»* |
|  | Проведение анализа содержания программ школьных театров  | июнь-август 2023 г. | Проведен анализ содержания программ школьных театров. Приведение программ школьных театров в соответствии с требованиями ФГОС  | Шашок А.В.,Маслова М.А. |  |
|  | Создание на сайте МКУ «Управление образования» раздел «Театр в школе» для размещения информации по реализации Проекта | До 01.02.2023 | Создан информационно-методический ресурс «Театр в школе». Своевременное размещение информации о реализации Проекта | Запрягаев Р.А.,Маслова М.А. |  |
|  | Мониторинг сайтов общеобразовательных учреждений по созданию раздела «Театр в школе»  | До 01.02.2023 | Созданы информационно-методический ресурс «Театр в школе» на официальных сайтах ОУ. Своевременное размещение информации о реализации Проекта | Маслова М.А. |  |
|  | Мониторинг по реализации проекта «Театр в школе» | До 29.05.2023 | Во всех МБОУ созданы школьные театры, реализуются программы | Шашок А.В.,Вафина И.А.,Маслова М.А. | *О проведении мониторинга будет направлен дополнительный запрос* |
|  | Создание реестра школьных театров в городе Рубцовске | До 01.06.2023 | Создан реестр школьных театров города Рубцовска, реестр размещен на официальном сайте МКУ «Управление образования» г. Рубцовска в разделе «Театр в школе» | Запрягаев Р.А.,Маслова М.А. |  |
| 1. **Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров**
 |
|  | Создание ММО педагогов –руководителей школьных театров  | До 11.09.2023 | Обмен педагогическим опытом , трансляция лучших практик по развитию школьных тетаров  | Шашок А.В.,Михайлюк Е.И., руководители МБОУ |  |
| 2.2. | Участие в конкурсном отборе лучших практик по развитию театрального творчества в рамках муниципальных, региональных, всероссийских конкурсных мероприятий для педагогических работников | По плану Министерства просвещения РФ | Участие педагогов в конкурсном отборе и трансляция лучших образовательных практик по театральному творчеству в конкурсы профессионального мастерства педагогических работников  | Шашок А.В.,Михайлюк Е.И., Маслова М.А., руководители МБОУ |  |
| 2.3. | Разработка шаблонов сетевых дополнительных общеразвивающих программ по театральному творчеству | До 01.09.2023 | Разработано не менее 2 шаблонов | Шашок А.В.,Михайлюк Е.И., Маслова М.А.,руководители МБУ ДОг. Рубцовска |  |
| 2.6. | Участие в мероприятиях федерального уровня по реализации проекта «Школьный театр», включая мероприятия Федерального бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский центр развития творчества и гуманитарных технологий (далее – ФГБУК «ВЦХТ»), Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» (далее – РДДМ)  | 2023-2024 гг. | Организованы и проведены школьные, муниципальные этапы социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, ежегодное участие не менее чем в двух конкурсных мероприятиях | Шашок А.В.,Маслова М.А., руководители МБОУ | *Официальный сайт ФГБУК «ВЦХТ»*[*http://vcht.center/*](http://vcht.center/)*Официальный сайт РДДМ**<https://xn--90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/>*  |
| 2.8. | Участие в неделе театров, приуроченной к Международному дню театра 27 марта | По плану Министерства просвещения РФ | Организация мероприятий, приуроченной к Международному дню театра 27 марта | Шашок А.В.,Маслова М.А., руководители МБОУ |  |
| 2.9. | Творческие встречи с актерами, режиссерами и другими работниками театров города Рубцовска, экскурсии по театрам | По согласованию с МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»г. Рубцовска | Организованы и проведены творческие встречи с актерами, режиссерами и другими работниками театров города Рубцовска, экскурсии по театрам, вовлечение школьников в сферу театрального искусства, проведено не менее 2 встреч  | Шашок А.В.,Вафина И.А.,Маслова М.А., руководители МБОУ |  |
| 2.10. | Посещение школьниками города спектаклей в рамках программ «Пушкинская карта» | По дополнительному плану | Охват школьников мероприятиями, организованными в рамках проекта «Пушкинская карта» | Шашок А.В.,Вафина И.А.,руководители МБОУ | *Официальный сайт программы «Пушкинская карта»* [*https://пушка.рф*](https://пушка.рф) |
| 2.11. | Организация и проведение мероприятий школьных театров в рамках акции «Дети-детям», летние досуговые площадки  | 2023-2024гг. | Проведены мероприятия школьных театров и организован показ спектаклей в образовательных учреждениях города Рубцовска, взаимодействие с другими театральными коллективами и повышение уровня театрального мастерства за счет обмена опытом | Шашок А.В.,Вафина И.А.,Маслова М.А., руководители МБОУ,  |  |
| 1. **Развитие кадрового потенциала**
 |
| * 1.
 | Участие в семинаре-совещании для руководителей, образовательных организаций, заместителей по ВР по созданию и организации работы Школьного театра | Февраль2023г. | Сформированы общие подходы к организации деятельности по программе «Школьный театр» | Мищерин А.А.,Шашок А.В.,Вафина И.А.,Маслова М.А., руководители МБОУ, заместители по ВР  |  |
|  | Мастер-классы и семинары для руководителей и участников школьных театров  | 2023-2024гг. | Повышение уровня знаний в области организации работы детского –театрального коллектива | Шашок А.В.,Вафина И.А.,Маслова М.А., руководители МБОУ,по согласованию с МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |  |
|  | Организация участия в курсах повышения квалификации для руководителей школьных театров | По графику КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова» |  | Михайлюк Е.И., Маслова М.А.,Руководители МБОУ | *Официальный сайт АИРО*[*https://iro22.ru/*](https://iro22.ru/) |
|  | Участие в обучающих вебинарах для педагогических работников, реализующих программы Школьных театров  | 2023 –2024 гг. | Оказана методическая помощь педагогам- практикам в организации деятельности по программе «Театр в школе» | Михайлюк Е.И., Маслова М.А.,Руководители МБОУ |  |
|  | Информационно-методическая поддержка педагогов дополнительного образования, реализующих программы школьных театров, по мотивации и сопровождения участия во всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников сферы образования детей организуемых Министерством просвещения РФ («Сердце отдаю детям», «Панорама методических кейсов ДОД художественной направленности», «Конкурс лучших образовательных практик»)  | Постоянно | Создана система мотивации и непрерывного профессионального развития и образования, обеспечивается трансляция лучших практик и педагогического опыта на разных уровнях  | Шашок А.В.,Вафина И.А.,Михайлюк Е.И.,Маслова М.А. |  |
| 1. **Создание условий для обучающихся, состоящих на различных видах учета,**

**в том числе детей находящихся в ТЖС, детей с ОВЗ и детей-инвалидов** |
|  | Обеспечение участия детей в школьных и муниципальных этапах всероссийских социально-значимых мероприятиях для детей  | 2023-2024гг. | Социокультурная реабилитация детей с ОВЗ, инвалидностью, повышение охвата участия и мотивация детей состоящих на различных видах учета, находящихся в ТЖС к достижению творческих результатов в социально-значимых всероссийских мероприятиях. | Шашок А.В.,Вафина И.А.,Ермакова Е.В., Маслова М.А., руководители МБОУ |  |
|  | Обеспечение участия детей в реализации проекта «Театр в школе» | 2023-2024 гг. | Социокультурная реабилитация детей с ОВЗ, инвалидностью, повышение охвата участия и мотивация детей состоящих на различных видах учета, находящихся в ТЖС к достижению творческих результатов | Шашок А.В.,Вафина И.А.,Ермакова Е.В., Маслова М.А.,руководители МБОУ |  |

Шашок Александр Васильевич, 9-63-47

Вафина ирина Александровна, 9-63-51

Маслова Марина Александровна, 9-63-54